## 2020г.
Работы за декабрь 2023г.
№ п/п | Дата | Адрес | Наименование выполненных работ | Затраты материала |  |  |  |  | № п/п
1 |  | ул. Киевская | Очистка кровли над подъездами от снега и на- |  | 28 | пр. Володарского | Установка поручней на лестничном проходе.
|  | д.72,76 | леди. |  |  | д.15
2 |  | пр. Володарского | Очистка козырьков над подъездами от снега и |  | 29 | пр. Володарского | Очистка кровли от снега.
|  | д.46,46/15,48 | наледи. |  |  | д.46 под.5,6
3 |  | ул. Миккели | Очистка козырьков над подъездами от снега и |  | 30 | мкр. Городок | Обрез фановой трубы.
|  | д.11 | наледи. |  |  | д.5/23 кв.16
4 |  | пр. Володарского | Очистка козырьков над подъездами от снега и |  | 31 | пр. Кирова | Очистка кровли от снега и льда. Слив воды.
|  | д.15 | наледи. |  |  | д.66
5 |  | пр. Володарского | Очистка кровли от снегна над ливневой трубой. |  | 32 | ул. Смоленская | Оччистка кровли от снега и льда.
|  | д.46 под.5 |  |  |  | д.12а/15
6 |  | г.п. Толмачево | Очиситка кровли от снега и наледи. |  | 33 | г.п. Толмачево | Устранение протечки на л/клетке.
|  | ул. Советская |  |  |  | ул. Советская
|  | д.4 кв.77 |  |  |  | д.4 кв.79
7 |  | мкр. Городок | Очистка кровли от снега над квартирой. |  | 34 | пр. володарского | Установка поручней на подъеме между 8 и 9 | Арматура ф12-1 шт
|  | д.5/310 кв.29 |  |  |  | д.15 | подъездом. | Профель-12м
8 |  | г.п. Толмачево | Отогрев ливневой трубы, слив воды. |  |  |  |  | Сорматы ф 16-10 шт
|  | ул. Толмачева | [5 empty] | Болты ф 12-10 шт
|  | д.12 | [5 empty] | Шайбы ф 12-10 шт
9 |  | ул. Киевская | Натянута сигнальная лента вдоль фасада дома. |  | 35 | ул. Кр. Артиллерии | Очистка кровли от снега и наледи. | Работы с а/вышки.
|  | д.53 |  |  |  | д.7/18
10 |  | пр. Кирова | Очистка кровли от наледи и сосуль. |  | 36 | мкр. Городок | Осистка от снега и наледи. | Работы с а/вышки.
|  | д.37 |  |  |  | д.5/228
11 |  | ул. Нижегородская | Очистка кровли от напледи и сосуль. |  | 37 | пр. Володарского | Установка 2-х фасадных плит.
|  | д.165 |  |  |  | д.15
12 |  | пр. Володарского | Очистка кровли от снега . |  | 38 | пр. Володарского | Ремонт доводчика.
|  | д.28 кв.46 |  |  |  | д.15, кв.31
13 |  | пр. Володарского | Отогрев ливневок. |  | 39 | пр. Володарского | Ремонт кровли. | Унифлекс-1 м2
|  | д.15 |  |  |  | д.28 кв.46
14 |  | ул. Победы | Отогрев ливневок. |  | 40 | ул. Порбеды | Ремонт кровли. | Унифлекс-1м2
|  | д.9 |  |  |  | д.10 кв.56,59
15 |  | ул. Миккели | Отогрев ливневок. |  | 41 | ул. Победы | Остекление. | Стекло S=2,2м2
|  | д.11 |  |  |  | д.12 кв.25 |  | Штапик-8 м/пог
16 |  | ул. Победы | Установка оконных рам. |  |  |  |  | Гвозди оконные.
|  | д.9 под.9 |  |  | 42 | пр. Володарского | Остекление. Установка п/ящиков. | Стекло S=4,5м2
17 |  | г.п. Толмачево | Отогрев ливневок. |  |  | д.46 под.6 |  | Штапик-12 м/пог
|  | ул. Толмачева | [5 empty] | Гвозди оконные.
|  | д.12,14 | [5 empty] | П/ящики:
18 |  | тер. Луга-3 | Закрытие окон над аптекой брошенной кварти- |  |  |  |  | 4 сек.-1 шт
|  | д.4/8 | ры. |  |  |  |  | 5 сек.-1 шт
19 |  | ул. Ср. Заречная | Осмотр протечки в квартире. |  |  |  |  | 6 сек.-1 шт
|  | д.110,кв.6 |  |  | 43 | ул. Мелиораторов | Ремонт кровли.
20 |  | ул. Миккели | Ремонт второй входной двери. Установка | Пружина дверная-1 шт |  | д.8а кв.7
|  | д.5 кв.78 | пружины. | Саморезы. | 44 | мкр. Городок | Закрытие окон в подъезде.
21 |  | мкр. Городок | Очистка кровли от снега и наледи. |  |  | д.5/272 кв.6
|  | д.5/289 |  |  | 45 | ул. Победы | Ремонт кровли над квартирой.
22 |  | пр. Володарского | Отогрев ливневок. |  |  | д.10 кв.59
|  | д.46,46/15,48 |  |  | 46 | мкр. Городок | Сварочные работы по ремонту входной двери.
23 |  | ул. Миккели | Отогрев ливневок. |  |  | д.5/306 кв.38 под.3
|  | д.11 |  |  | 47 | ул. Киевская | Регулировка доводчика на входной двери.
24 |  | ул. Победы | Отогрев ливневок. |  |  | д.72/14 кв.10
|  | д.12 |  |  | 48 | пр. Урицкого | Ремонт двери мусоропровода. | Саморезы.
25 |  | мкр. Городок | Осмотр протечки с кровли. |  |  | д.99
|  | д.5/23 кв.16 |  |  | 49 | ул. Смоленская | Осмотр/проверка вентиляции в квартире.
26 |  | ш. Медведское | Закрытие окон в подвале. |  |  | д.17а кв.10
|  | д.15 корп.2 кв.105 |  |  | 50 | пр. Кирова | Осмотр чердачного помещения.
27 |  | г.п. Толмачево | Отогрев ливневок. |  |  | д.45
|  | ул. толмачева |  |  | 51 | пр. Володарского
|  | д.12,14 |  |  |  | д.28 кв.98
ул. Советская
д.4